附件2

截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 其他自平衡专项债券 | 50000 | 2021/5/27 | 3.8 | 20 | 防城港医药制造产业园及配套工程 | 产业园区 | 314260 | 195000 | 67301 | 50000 | 0 | 在建工程 | 医药制造产业园截至2022年末完成投资55201万元，完成沙潭江大道K0+056~K1+000、K2+000~K3+406段排水、管涵、挡土墙及道路工程，K0+780中桥工程；皇城坳大街东段K1+113~K1+700、K2+700~K5+545段排水及道路工程，K4+519中桥、K1+360大桥工程。经开区新材料产业园截至2022年末完成投资12100万元，现场有三栋产房已完成封顶，一栋厂房完成主体框架，完成大部分外墙抹灰及铝合金窗框安装施工。 |  |
| 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 其他自平衡专项债券 | 18500 | 2021/8/26 | 3.52 | 20 | 防城港市城市数字信息中心 | 社会领域 | 63462 | 18500 | 46600 | 18500 | 0 | 在建工程 | 数字信息中心（原防城港市市民中心）项目总投资63462万元。截至2022年末，完成投资约46600万元。主体工程已完工。外立面施工进度：裙楼幕墙安装完成95%；主楼幕墙施工完成88%；主楼室内水电、消防、暖通管线施工完成约92%，砌筑、抹灰、扶手栏杆工程基本完成；主楼电梯已安装10台；地下室进度：抹灰基本完成，天花腻子施工完成90%；地下室消防喷淋支管、暖通防排风、水电管线施工95%；裙楼电梯安装90%，扶梯进场10台安装完成；裙楼室内水电、消防、暖通、砌筑、抹灰施工基本完成；室外中庭铺砖80%，室外园林绿化排水、回填等施工中。 |  |
| 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 其他自平衡专项债券 | 3000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 防城港市投发公交综合站场项目(一期) | 社会领域 | 29559 | 21500 | 4020.16 | 3000 | 0 | 在建工程 | 防城港市投发公交综合站场项目（一期）总投资29559万元。截至2022年末，已完成投资4020.16万元。已完成项目整体立项、可研。港口区站场现场于2022年5月初正式开工，截至22年末主体已封顶。 |  |
| 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2205282 | 其他自平衡专项债券 | 3000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20年 | 防城港市金海湾小区配套幼儿园项目 | 社会领域 | 5694 | 3000 | 3844.75 | 3000 | 0 | 在建工程 | 防城港市金海湾小区配套幼儿园项目总投资5694万元。截至2022年末，完成投资约3844.75万元。项目已完成配套用房装修，幼儿园用房室内装修；幼儿园用房已完成室内装修，消防设备，教学设备，智能化设备已进场安装调试，正在进行铺设路面作业，路灯安装，绿植栽种，场地清理，接通雨污水管线等工作。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。